## Plan1
APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
Contrato Nº: 0000 |  |  | Empresa: Decal Brasil Ltda |  |  | Colocar a unidade Operacional: PC-03
Processo: Passagem de cabeamento |  |  | Função: INSTALADOR DE LINHAS |  |  | Data de Início da atividade: 20/07/2026 |  | Data Final da atividade: 20/10/2026 |  | Número da APR/Revisão: 018/26 - Versão 00
Engenheiro Responsável pela atividade / CREA Nº: | [5 empty] | Equipe de Colaboradores (Nome e Empresa)
Descrição da Atividade: Passagem de cabeamento, instalação de eletrodo e internet
Nº da Etapa | Etapa da Atividade | Ferramentas, equipamentos e materiais |  | Tipo de controle | Perigo/ Aspecto | Dano/ Impacto | Como prevenir? |  | Riscos T1+T2=T3 | Criticidade | Recomendações
[7 empty] | EPC | EPI / CA Específicos
1 | MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS | FERRAMENTAS MANUAIS, CABO FIBRA, ELETRODUTO |  | SST/MA | QUEDA DE NÍVEL | FRATURA; TORÇÃO | N/A | CAPACETE E BOTA | 1+1=2 | 2(Relevante) | REALIZAR COM ATENÇÃO
[5 empty] | ERGONÔMICO | POSTURA INADEQUADA | N/A | N/A | 1+1=2 | 2(Relevante) | ADOTAR POSTURA CORRETA MANTER PAUSAS REGULARES
[5 empty] | ABALROAMENTO | FRATURA; CONTUSÕES | N/A | N/A | 1+1=2 | 2(Relevante) | MANTER ATENÇÃO VERIFICAR ZONA DE TRABALHO
[5 empty] | INSOLAÇÃO | TRABALHO AO CÉU ABERTO | N/A | N/A | 1+1=2 | 2(Relevante) | PROTETOR SOLAR CHAPÉU/BONÉ DISPONIBILIZAR ÁGUA
[5 empty] | QUEDA DE HOMEM AO MAR | AFOGAMENTO | BOIA; COLETE SALVA-VIDAS | CINTO E CAPACETE | 1+1=2 | 2(Relevante) | DEIXAR OBSERVADOR EQUIPAMENTO RESGATE
[5 empty] | COMUNICAÇÃO COM TRANSPETRO | ATIVIDADES SIMULTÂNEAS | N/A | N/A | 1+1=2 | 2(Relevante) | ALINHAR COM TRANSPETRO RADIO/COMUNICAÇÃO
2 | LANÇAMENTO DE CABO EM FIBRA | FERRAMENTAS MANUAIS, CABO FIBRA, ESCADA |  | SST/MA | TRABALHO EM ALTURA | FRATURA; CONTUSÕES | TALABARTE POSICIONAMENTO | CINTO DE SEGURANÇA | 1+1=2 | 2(Relevante) | TER ATENÇÃO NA ATIVIDADE INSPEÇÃO EQUIPAMENTO
[5 empty] | ABALROAMENTO | FRATURA; CONTUSÕES | N/A | N/A | 1+1=2 | 2(Relevante) | MANTER ATENÇÃO ZONAMENTO ÁREA
[5 empty] | GERAÇÃO DE RESÍDUO | PARTE DE CABEAMENTO | N/A | N/A | 1+1=2 | 2(Relevante) | RECOLHER FIAÇÃO DESTINAÇÃO CORRETA
Responsável Técnico: |  | __________________________________________________ |  |  |  |  | Data: ___/___/_____

## Plan2
TABELA 1 |  |  | TABELA 2
VALORAÇÃO QUALITATIVA DE EXPOSIÇÃO |  |  | VALORAÇÃO QUALITATIVA DO EFEITO À SAÚDE
Categoria | Nº | Descrição | Categoria | Descrição
0 - Não há exposição | 0 | Nenhum contato com agente ou contato irrelevante | 0 | Efeitos reversíveis de pouca importância ou não conhecidos
1 - Baixos Níveis | 1 | Contato infrequente com o agente | 1.0 | Efeitos reversíveis preocupantes
2 - Exposição Moderada | 2 | Contato frequente com o agente à baixas concentrações | 2.0 | Efeitos reversíveis preocupantes severos
3 - Exposição Elevada | 3 | Contato frequente com o agente a altas concentrações | 3.0 | Efeitos irreversíveis preocupantes
4 - Exposições Elevadíssimas | 4 | Contato frequente com o agente a concentrações elevadíssimas | 4.0 | Ameaça à vida ou doença - lesão incapacitante
TABELA 3 |  |  | OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
GRADAÇÃO DA PRIORIDADE DE MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE CONTROL |  |  | 1. A cópia da APR e lista de presença deverá ser anexada na PT
Range | Nº | Descrição | 2. Confirmação mínima de 3 colaboradores presentes na reunião
0-1 | 1.0 | Irrelevante | 3. Anexar o Plano de Emergência (PAE) na APR
2-3 | 2.0 | Relevante | 4. Anexar o croquis da área que será executado o serviço
4-5 | 3.0 | Atenção | 5. Manter área limpa e organizada durante a execução
6-7 | 4.0 | Crítico | 6. Realizar a revisão da APR caso tenha outros equipamentos
8 | 5.0 | Emergencial | 7. Proibido uso de celular ou qualquer aparelho eletrônico
8. Verificar condições de segurança antes de iniciar atividade
9. Disponibilizar EPI em quantidade suficiente para toda a equipe
10. Realizar briefing de segurança antes de cada fase da atividade
11. Manter comunicação permanente entre equipes durante trabalho em altura
12. Inspeção de equipamentos de proteção antes do uso
13. Designar observador exclusivo para atividades críticas
14. Documentar qualquer ocorrência ou desvio durante execução
15. Realizar check-list de finalização de trabalho de forma segura
16. Arquivar APR conforme procedimento de gestão documental
Ipojuca, _____________, de _______________________________20_____.
Assinatura da equipe da APR
Assinatura do responsável técnico